ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА

ЗА 2023. ГОДИНУ

Бањалука, септембар 2023. године

- УВОД

Одлуком Скупштине акционара бр. 1.-2977-15/22 од 27.12.2022. године усвојен је Програм инвестиција за 2023. годину, у износу од 12.881.956,00 КМ. По Програму инвестиција, у 2023. години је планирано да се из властитих средстава финансирају улагања у износу од 9.881.956,00 КМ (76,71 %), а из осталих извора финансирања улагања у износу од 3.000.000,00 КМ (23,29 %). Планирано улагање у 2023. години, по Програму инвестиција је распоређено у  11 организационих дијелова Предузећа и 6 намјена, што је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 1. Планирана улагања по орг. дијеловима, по Програму инвестиција

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | УЛАГАЊЕ У КМ |
| --- | --- |
| Дирекција Предузећа | 3.316.020,00 |
| РЈ Бањалука | 1.000.638,00 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 4.394.556,00 |
| РЈ Приједор | 396.772,00 |
| РЈ Добој | 906.509,00 |
| РЈ Брчко | 121.708,00 |
| РЈ Бијељина | 533.036,00 |
| РЈ Зворник | 283.645,00 |
| РЈ Соколац | 534.086,00 |
| РЈ Фоча | 914.608,00 |
| РЈ Требиње | 480.378,00 |
| УКУПНО | 12.881.956,00 |

Табела 2. Планирана ул. по намјенама улагања, по Програму инвестиција

| НАМЈЕНА | УЛАГАЊЕ У КМ |
| --- | --- |
| Изградња грађ. објеката и друга капитална улагања | 3.550.200,00 |
| Реконструкција и адаптација грађ. објеката и уградња система | 2.556.290,00 |
| Опрема информационих система | 2.725.401,00 |
| Поштанска опрема и механизација | 318.071,00 |
| Oстала опрема и намјештај | 358.810,00 |
| Транспортна и друга средства | 3.373.184,00 |
| УКУПНО | 12.881.956,00 |

Посматрајући реализацију инвестиционих активности према намјенама улагања и организационим дијеловима, у периоду од 01.01-30.06.2023. године, дошли смо до податка да су реализоване инвестиционе активности у укупном износу од 1.935.048,72 КМ. Из наведеног слиједи да проценат извршења Програма инвестиција износи 15,02 %.

Табела 3.  Планирана инв. улагања и остварени износ по орг. диј. са 30.06.2023. године

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ) | ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ) | % ОСТВАРЕЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| Дирекција | 3.316.020,00 | 692.512,15 | 20,88 |
| РЈ Бањалука | 1.000.638,00 | 266.188,68 | 26,60 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 4.394.556,00 | 88.612,51 | 2,02 |
| РЈ Приједор | 396.772,00 | 253.448,26 | 63,88 |
| РЈ Добој | 906.509,00 | 144.241,78 | 15,91 |
| РЈ Брчко | 121.708,00 | 55.524,80 | 45,62 |
| РЈ Бијељина | 533.036,00 | 126.038,95 | 23,65 |
| РЈ Зворник | 283.645,00 | 76.683,12 | 27,03 |
| РЈ Соколац | 534.086,00 | 37.984,67 | 7,11 |
| РЈ Фоча | 914.608,00 | 50.222,62 | 5,49 |
| РЈ Требиње | 480.378,00 | 143.591,18 | 29,89 |
| УКУПНО | 12.881.956,00 | 1.935.048,72 | 15,02 |

Табела 4. Планирана инв. улагања и остварени износ по намј. ул. са 30.06.2023. године

| НАМЈЕНА УЛАГАЊА | ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ) | ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ) | % ОСТВАРЕЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња | 3.550.200,00 | 0,00 | - |
| Реконструкција и адаптација | 2.556.290,00 | 400.903,86 | 15,68 |
| Информациони системи | 2.725.401,00 | 719.268,76 | 26,39 |
| Поштанска опрема | 318.071,00 | 0,00 | - |
| Намјештај и остала опрема | 358.810,00 | 13.611,70 | 3,79 |
| Транспортна средства | 3.373.184,00 | 801.264,39 | 23,75 |
| УКУПНО | 12.881.956,00 | 1.935.048,72 | 15,02 |

Као разлог ниског остварења наводимо чињеницу да, у моменту сачињавања извјештаја, новопланиране инвестиције, односно инвестиције чије је покретање предвиђено у 2023. години већим дијелом нису биле покренуте (70,26 % у односу на средства планирана Програмом), да су у току били одређени поступци јавних набавки (7,66 %), те да су закључени одређени уговори били у фази реализације (9,08 %).

Узимајући у обзир низак проценат остварења Програма инвестиција, указала се потреба за израдом Ребаланса Програма инвестиција. У складу са тим извршено је прилагођавање сваке ставке у складу са насталом ситуацијом, како би се Програм прилагодио реалним чињеницама и догађајима. Такође, из разлога крајње неопходности, односно хитности набавке, Ребалансом су планиране одређене инвестиционе активности које нису третиране Програмом. Поред наведеног,  Одлуком Надзорног одбора бр. 1.-2325-2/23-1 од 16.08.2023. године, одобрено је кредитно задужење Предузећа у износу од 5.500.000,00 у сврху куповине замљишта и објеката чија би намјена била „Сортинг центар“ (Програмом инвестиција планирана 3.000.000,00 КМ).

ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА ПО РЕБАЛАНСУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ребалансом Програма инвестиција за 2023. годину приказане су потребе свих организационих дијелова Предузећа за одржавање континуитета процеса рада, те  развојни пројекти у укупном износу од  10.658.321,00 КМ. У 2023. години, по Ребалансу Програма инвестиција, из властитих средстава ће се финансирати улагања у износу од 5.158.321,00 КМ (48,40 %), док ће се улагања у износу 5,500.000,00 КМ (51,60 %) финансирати из осталих извора финансирања – кредитних средстава. Планирано улагање у 2023. години, по Ребалансу Програма инвестиција, је распоређено у  11 организационих дијелова Предузећа и 6 намјена улагања, што је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 5. Планирана улагања по орган.дијеловима, по Ребалансу Програма

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | УЛАГАЊЕ У КМ |
| --- | --- |
| Дирекција Предузећа | 2.104.627,00 |
| РЈ Бањалука | 751.359,00 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 5.811.822,00 |
| РЈ Приједор | 473.845,00 |
| РЈ Добој | 251.896,00 |
| РЈ Брчко | 89.192,00 |
| РЈ Бијељина | 328.125,00 |
| РЈ Зворник | 116.529,00 |
| РЈ Соколац | 187.277,00 |
| РЈ Фоча | 315.484,00 |
| РЈ Требиње | 228.165,00 |
| УКУПНО | 10.658.321,00 |

Табела 6. Планирана улагања по намјенама улагања, по Ребалансу Програма

| НАМЈЕНА | УЛАГАЊЕ У КМ |
| --- | --- |
| Изградња грађ. објеката и друга капитална улагања | 5.610.142,00 |
| Реконструкција и адаптација грађ. објеката и уградња система | 1.141.502,00 |
| Опрема информационих система | 1.818.147,00 |
| Поштанска опрема и механизација | 96.370,00 |
| Oстала опрема и намјештај | 381.761,00 |
| Транспортна и друга средства | 1.610.399,00 |
| УКУПНО | 10.658.321,00 |

Посматрајући планирана улагања по организационим дијеловима Предузећа, закључује се да ће се највише средстава уложити у РЈ ПСЦ Бањалука (54,53 %) и Дирекцију Предузећа (19,75 %). Посматрајући планирана улагања по намјенама улагања, закључује се да је у 2023. години  највише средстава потребно уложити у изградњу грађевинских објеката и друга капитална улагања (52,64 %) и  информационе системе (17,06 %).

- ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Ребалансом Програма инвестиција за 2023. годину планирана су улагања за ову намјену у износу од 5.610.142,00 KМ. Реализација планираних инвестиција је предвиђена из властитих средстава у износу од 110.142,00 КМ (1,96 %), те из осталих средстава-кредитних средстава, у износу од 5.500.000,00 КМ (98,04 %). Предвиђено је улагање у:

- изградњу објеката/куповину пословних простора за смјештај ЈПМ (куповина земљишта),

- видео- надзор,

- куповину објекта за потребе сортинг центра;

Табела 7. Измјене Програма инвестиција

| РЕД БР | ОПИС | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- |
| I | ПОВЕЋАЊЕ |  |
| 1 | Сортинг центар | Повећање планске вриједности, Одлука Надзорног одбора |
| II | СМАЊЕЊЕ |  |
| 1 | Изградња објеката/куп. посл. простора за смјештај ЈПМ | Смањење планске вриједности, дјелимична реализација у 2023. |
| 2 | Куповина посл. простора за Пошту 70270 Шипово | Не очекује се реализација у 2023. |
| 3 | Рјешавање им. правних односа ПСЦ Бањалука | Не очекује се реализација у 2023. |
| 4 | Куповина пословног простора за ПЦ Фоча | Не очекује се реализација у 2023. |

- РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА

Ребалансом Програма инвестиција за 2023. годину планирана су улагања за ову намјену у износу од 1.141.502,00 КМ. Реализација планираних инвестиција је предвиђена у потпуности из властитих средстава. Предвиђено је улагање у:

- неопходне санације и адаптације у циљу обезбјеђивања услова за несметано функционисање радног процеса и заштите објеката од даљег пропадања, и то улагање у објекте/пословне просторе пошта: 78103 Бањалука, Трн, Нова Топола, Горњи Рибник, Ламовита, Костајница, Црквина, Трново, 89101 Требиње,

- адаптације шалтер сала (у циљу стварања савременијег амбијента у објектима пошта, унификације ентеријера објеката, те стварања објеката као препознатљивог симбола Предузећа), и то улагање у објекте ЈПМ: Козарска Дубица, 76303 Бијељина,

- санације и реконструкције у циљу стварања  стабилнијег система за загријавање уз ниже трошкове, и то улагање у објекте пошта Модрича, Теслић, ПЦ Бијељина, 71350 Соколац, Брод (таксе за повећање прикључне снаге),

- балистичке преграде за Пошту 79240 Козарска Дубица,

- партерно уређење објекта Поште 78400 Градишка,

- измјештање и постављање ограде на дијелу парцеле РЈ ПСЦ Бањалука,

- противпровална и непробојна врата и стакла у РЈ ПСЦ,

- алуминијумску браварију и ПВЦ прозоре, те у

- непредвиђене радове/хитна инвестициона улагања.

Табела 8. Измјене Програма инвестиција

| РЕД БР | ОПИС | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- |
| I | ПОВЕЋАЊЕ |  |
| 1 | Набавка и уградња ал. браварије и ПВЦ прозора-ПРЕНОС | Повећање планске вриједности одобрено Одлуком НО |
| 2 | Санација и адаптација Поште 78252 Трн | Пренос из 2022. године, када се очекивала потпуна реализација |
| 3 | Санација крова на објекту Поште 78418 Нова Топола | Пренос из 2022. године, када се очекивала потпуна реализација |
| 4 | Противпровална и непробојна врата и стакла у РЈ ПСЦ | Реалокација са надстрешнице у ПЦ Добој |
| 5 | Реконструкција и санација објекта Поште 79240 Козарска Дубица-ПРЕНОС | Пренос из 2022. године, када се очекивала потпуна реализација |
| 6 | Балистичке преграде у објекту Поште 79240 Козарска Дубица | Повећање планске вриједности, реалокација са надстрешнице ПЦ ДО |
| 7 | Извођење хидрантског прикључка Козарска Дубица | Реалокација са непр. радова/хитних инв. улагања |
| 8 | Набавка и уградња котла у Пошти 74450 Брод-таксе | Пренос из 2022. године, када се очекивала потпуна реализација |
| 9 | Гријање објекта ПЦ Бијељина | Повећање планске вриједности, реалокација између лот-ова |
| 10 | Гријање објекта Поште 71350 Соколац | Повећање планске вриједности, реалокација између лот-ова |
| I | СМАЊЕЊЕ |  |
| 1 | Набавка и уградња ал. браварије и ПВЦ прозора | Покренуће се у 2023. години, али не очекује се реализација у истој |
| 2 | Непредвиђени радови/хитна инвестициона улагања | Смањење планске вриједности, због извршене реалокације |
| 3 | Санација шалтер сале објекта Поште 78102 Бањалука | Предметна инвестиција се неће покретати у 2023. години |
| 4 | Измјештање и постављање ограде на дијелу парцеле РЈ ПСЦ Бањалука | Смањење планске вриједности, дјелимична реализација |
| 5 | Реконструкција и санација објекта Поште 79220 Нови Град-ПРЕНОС | Не очекује се реализација у 2023. |
| 6 | Санација и реконструкција објекта Поште 74101 Добој-ПРЕНОС | Не очекује се реализација у 2023. |
| 7 | Реконструкција приземља објекта Поште 74400 Дервента | Предметна инвестиција се неће покретати у 2023. години |
| 8 | Реконструкција и санација објекта Поште 74400 Дервента-пројекат-ПРЕНОС | Не очекује се реализација у 2023. |
| 9 | Надстрешница у објекту ПЦ Добој-ПРЕНОС | Предметна инвестиција се неће покретати у 2023. години |
| 10 | Санација дијела објекта Поште 74480 Модрича | Покренуће се у 2023. години, не очекује се реализација у истој |
| 11 | Гријање објекта Поште 74480 Модрича | Смањење планске вриједности |
| 12 | Гријање објекта Поште 74480 Модрича | Смањење планске вриједности |
| 13 | Санација објекта Поште 76235 Обудовац-ПРЕНОС | Не очекује се реализација у 2023. |
| 14 | Рационализација простора Поште 75430 Сребреница | Покренуће се у 2023. години, не очекује се реализација у истој |
| 15 | Реконструкција шалтер сале објекта Поште 73301 Фоча-ПРЕНОС | Покренуто, не очекује се реализација у 2023. години |
| 16 | Реконструкција и адаптација објекта Поште 73240 Вишеград | Покренуће се у 2023. години, не очекује се реализација у истој |
| 17 | Адаптација објекта Поште 88280 Невесиње | Покренуће се у 2023. години, не очекује се реализација у истој |

- НАБАВКА И УГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНИХ И ДРУГИХ СИСТЕМА

Ребалансом Програма инвестиција за 2023. годину планирана су улагања за ову намјену у износу од 1.818.147,00 КМ. Реализација планираних инвестиција је предвиђена у потпуности из властитих средстава. У посматраном периоду је предвиђено улагање у:

- информатичку опрему-рачунаре, мониторе, лаптопе, сервере, шалтерске штампаче, позадинске штампаче, УПС (у циљу замјене дотрајале опреме),

- комуникациону опрему-СИП телефоне (у циљу замјене дотрајале опреме),

- опрему за Документ центар (у циљу унапређења процеса рада),

- бар код читаче (у циљу замјене дотрајале опреме),

- ГПС уређаје (у циљу повећања ефикасности GPS система за праћење возила и особа),

- модернизацију мреже и набавку нове мрежне опреме (у циљу наставка пројекта модернизације мрежне инфраструктуре и сервиса у чвориштима РЈ-а),

- УПС, батерије и аутоматске напонске прекидаче (у циљу повећања доступности и безбједности рада опреме у случају прекида или кварова),

- модернизацију Хало центра,

- ИСО стандард 27001- у циљу успостављања система безбједности информација,

- проширење и унапређење мобилне апликације Е пошта,

- виртуелни ePostBox-унапређење система,

- евиденцију улаза и излаза,

- софтвер за архивирање докумената,

- сервер за системску подршку и WEB сервисе,

- лиценце,

- Upgrade  на нову верзију Mis2Open,

- хитна инвестициона улагања,

- SOC (Security Operation Center);

Табела 9. Измјене Програма инвестиција

| РЕД БР | ОПИС | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- |
| I | ПОВЕЋАЊЕ |  |
| 1 | Хитна инвестициона улагања | Средства реалоцирана |
| 2 | SOC (Security Operation Center) | Средства реалоцирана са NOC |
| 3 | Модернизација мреже | Пренос из 2022. године, када се очекивала потпуна реализација |
| II | СМАЊЕЊЕ |  |
| 1 | Информатичка опрема | Покренуће се у 2023. години, али се не очекује реализација у истој |
| 2 | Опрема за Документ центар | Покренуће се у 2023. години, али се не очекује реализација у истој |
| 3 | Модернизација мреже, реконструкција пасивне мреже, пресељење сервер сале | Покренуће се у 2023. години, али се не очекује реализација у истој |
| 4 | Набавка нове мрежне опреме | Покренуће се у 2023. години, али се не очекује реализација у истој |
| 5 | Модернизација и унапређење Хало центра II фаза | Покренуће се у 2023. години, али се не очекује реализација у истој |
| 6 | FW CheckPoint Antiransomware лиценца и End point security | Одустало се од предметне инвестиције у 2023. години |
| 7 | Рјешење за мониторинг и управљање привилегованим налозима | Одустало се од предметне инвестиције у 2023. години |
| 8 | NOC | Одустало се од предметне инвестиције у 2023. години |
| 9 | GIS | Покренуће се у 2023. години, али се не очекује реализација у истој |

- НАБАВКА ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Ребалансом Програма инвестиција за 2023. годину планирана су улагања за ову намјену у износу од 96.370,00 КМ. Реализација планираних инвестиција је предвиђена у потпуности из властитих средстава. У посматраном периоду је предвиђено улагање у:

- машине за бројање новца, у циљу остваривања веће сигурности у погледу откривања фалсификованих новчаница,

- рачунске машине, у циљу убрзања процеса рада,

- касе приручне, у циљу сигурнијег и лакшег преноса поштанских вриједности,

- благајничке сефове, у циљу чувања новчаних средстава и поштанских вриједности,

- УВ лампе, у циљу остваривања веће сигурности у погледу откривања фалсификованих новчаница,

- ваге електронске,

- колица писмоносна и пакетска,  у циљу остваривања бољих радних услова,

- транспортна колица, у циљу остваривања бољих радних услова;

Табела 10. Измјене Програма инвестиција

| РЕД БР | ОПИС | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- |
| I | ПОВЕЋАЊЕ |  |
| 1 | Maшине за бројање папирног новца, рачунске машине, УВ лампе | Повећање планске вриједности, реалокација са столова за дост. |
| 2 | Колица писмоносна, пакетска, транспортна | Потребно повећање планске вриједности |
| II | СМАЊЕЊЕ |  |
| 1 | Столови за достављача са Д ћелијама | Неће се покретати у 2023. години |
| 2 | Машине за везивање свежњева | Неће се покретати у 2023. години |
| 3 | Набавка пакетомата | Не очекује се реализација у 2023. |
| 4 | Специјалне касе за транспорт новца и др. вр.- средња | Неће се покретати у 2023. години |

- НАБАВКА НАМЈЕШТАЈА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ

Ребалансом Програма инвестиција за 2023. годину планирана су улагања за ову намјену у износу од 381.761,00 КМ. Реализација планираних инвестиција је предвиђена у потпуности из властитих средстава. У посматраном периоду је предвиђено улагање у:

- канцеларијски намјештај- у циљу замјене дотрајалих средстава, односно обезбјеђења основних средстава за рад,

- стаклене витрине-у циљу излагања поштанских вриједности у ЈПМ и повећања продаје,

- полице за архиву, у циљу адекватног одлагања архиве,

- опрему за климатизацију и вентилацију (клима уређаје, прочишиваче ваздуха, рекуператор, уређај за исушивање ваздуха)- у циљу стварања оптималних услова за рад запослених и пријем корисника услуга у љетном периоду, те стварања услова за оптималан рад опреме,

- опрему за загријавање (радијаторе на електричну енергију и пећи на дрва)- у циљу стварања оптималних услова за рад запослених и пријем корисника услуга у зимском периоду,

- опрему за одржавање хигијене (усисивача)- у циљу обезбјеђења основних средстава за рад радника на одржавању хигијене,

- опрему за одржавање вањских површина- косилице, моторни дувач са усисивачем за лишће, перач високог притиска,

- алат за кућне мајсторе.

Табела 11. Измјене Програма инвестиција

| РЕД БР | ОПИС | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- |
| I | ПОВЕЋАЊЕ |  |
| 1 | Климатизација шалтер сале Поште 71123 И.Сарајево- ПРЕНОС | Потребно повећање планске вриједности |
| 2 | Климатизација шалтер сале Поште 79240 K. Дубица | Реалокација са непр. радова/хитних инв. улагања |
| II | СМАЊЕЊЕ |  |
| 1 | Пећ на чврсто гориво-камин-ПРЕНОС | Пренос из 2022. године, када се очекивала потпуна реализација |
| 2 | Машина за суђе | Неће се покретати у 2023. години |
| 3 | Агрегат | Одустало се од набавке у 2023. |

- НАБАВКА ТРАНСПОРТНИХ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА

Ребалансом Програма инвестиција за 2023. годину планирана су улагања за ову намјену у износу од  1.610.399,00 КМ. Реализација планираних инвестиција је предвиђена у потпуности из властитих средстава. Као најзначајније инвестиције које припадају предметној намјени улагања наводимо:

- набавку  транспортних средстава за превоз пошиљака, и то теретних возила и мопеда и лаких мотицикала.

Транспортна средства за доставу пошиљака, теретна возила и мопеди- Према Правилнику о употреби моторних возила, са становишта пређених километара и техничке исправности, односно из разлога вишегодишње употребе и искориштености, неопходно је обнављање возног парка за превоз поштанских пошиљака. Поред  наведеног, с обзиром на пројекцију раста поштанске услуге а посебно брзе поште, неопходно је обезбједити основне услове за исто, што се огледа у набавци доставних возила. У складу са наведеним, у посматраном периоду, планирана је набавка  17 ком теретних возила, те 46 ком мопеда и лаких мотоцикала.

Поред наведеног, у посматраном периоду је предвиђено улагање у:

- путничка возила- 3 ком,

- бицикле- 10 ком,

- виљушкаре и палетаре- 7 ком;

Табела 12. Измјене Програма инвестиција

| РЕД БР | ОПИС | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- |
| I | ПОВЕЋАЊЕ |  |
| 1 | Регистрација возила | Повећање планске вриједности |
| II | СМАЊЕЊЕ |  |
| 1 | Путничка и теретна возила | Покренуће се у 2023. години, али се не очекује реализација у истој |
| 2 | Приколице за возила | Покренуће се у 2023. години, али се не очекује реализација у истој |
| 3 | Мопеди и бицикли -ПРЕНОС | Неће се покретати у 2023. години |

У наставку су табеларно приказана планирана улагања по намјенама, годинама те организационим дијеловима Предузећа, по Ребалансу Програма инвестиција.  Битно је напоменути да је процијењени финансијски износ инвестиционих улагања са укљученим ПДВ.

Септембар 2023. године

Руководилац Службе за инвестиције, Јелена Страживук, дипл. ек.__________________

Извршни директор за правне,

опште послове, људске ресурсе и инвестиције

_______________________

Сњежана Мартић, дипл. инж.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ УЛАГАЊА